浙江大学大学生科研训练计划(SRTP)

教师立项申请表

(第九期)

项目名称：    5-磺基水杨酸配合物结构多样性研究

立项负责人：      朱 龙 观

申请学院:          理学院

联系电话：           87963867,13221019872

电子信箱：        chezlg@zju.edu.cn

浙江大学教务处制表

| 项目名称 |  | 5-磺基水杨酸配合物结构多样性研究 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请立项负责人 | 朱龙观 |  | 学院 |  | 理学院 | 职称 | 教授、博导 |
| 1．项目简介 （研究目的、内容、价值与结果等，要求300---500文字阐述） |  |  |  | 5-磺基水杨酸含有三个不同的功能基，能不同程度脱氢，因此能形成结构多样性的配合物。结构与性质紧密关联，因此多样性的结构带来丰富多样的性能变化，在掌握定向合成的基础上，能控制化合物的结构，从而按需设计特定性能的化合物，为寻找新型功能材料提供了一个通道。由于本实验室已合成30多个这样的化合物，因此在有效投入的实验时间的情形下，能获得多个目标化合物。 |  |  |  |
| 2、项目来源 （科研）（教学）（管理） （生产）（其它）其中选一 |  |  |  | 科研 |  |  |  |
| 3、项目类别 （文科） （管理）（理学）（工学）（农学）（医学）其中选一 |  |  |  | 理学 |  |  |  |
| 4、接纳学生要求 （填写院系、年级、专业、 学生1--5人和特殊要求） |  |  |  | 1人，化学专业 |  |  |  |
| 5、项目执行环节 （文献查阅） （社会调查） （课题设计） （实验研究） （数据处理） （研制开发） （撰写论文或研究报告） （结题和答辩） （项目鉴定） （成果推广或论文发表） （其它）等 按上述各执行环节填写 |  |  |  | 文献查阅，课题思想设计，实验研究，数据处理，撰写论文，结题和答辩，论文发表。 |  |  |  |
| 6、特色与创新点 |  |  |  | 有机化合物的结构多样性司空见惯，但配合物的结构多样性很少关注，系列性的合成有助于定向合成、按设计要求获得新型材料，省时又高效。 |  |  |  |
| 7、导师组成员 （填写姓名、职称、院系） 排名第一为项目负责人 |  |  |  | 朱龙观，教授，理学院 范赛荣，博士生，理学院 |  |  |  |
| 8、预期成果 （成果形式：论文、设计、产品研制、软件开发、专利、研究或调研报告、课件等） 其中选一填写 |  |  |  | 成果形式：论文 |  |  |  |
| 9、项目年限 （迄止时间：1年立项为每年6月至第二年5月）。 项目进度安排 （按项目各执行环节具体填写进度时间） |  |  |  | （1）项目年限： 一年立项时间：2006 年 6 月至 2007 年 5 月 （2）项目进度时间安排： （文献查阅）： 2006 年6 月至 2006 年6 月 （（课题设计）：2006 年 7 月至 2006 年 7 月 （实验研究）：2006 年 7 月至 2007 年 3 月 （数据处理）：2007 年 4 月至 2007 年 4 月 （撰写论文或研究报告）：2007 年 4 月至 2007 年 4 月 （结题和答辩）：2007 年 5 月 （论文发表）： 2007 年 5 月至 2007 年 6月 按上述各执行环节中具体填写进度与时间 |  |  |  |
| 10、取代的实践环节 （获取第二课堂学分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 11．项目经费 （来源）、（数额） |  |  |  | 基金项目，可以自由使用、不限制 |  |  |  |
| 12、现有资源 （实验室、设备、资料等） |  |  |  | 水热合成设备三套，40个反应釜；分层合成的自制反应管2000个等；计算机二台；实验室近55平方米等。实验所需都具备。 |  |  |  |
| 学院SRTP指导小组和学院本科办意见： 学院盖章： 负责人（签名）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教务处意见： 教务处盖章 负责人（签名）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |