浙江大学大学生科研训练计划(SRTP)

教师立项申请表

(第九期)

项目名称：聚糖类layer-by-layer法研制吲哚美辛微胶囊药物

立项负责人：     陈 幼 芳

申请学院:        理 学 院

联系电话：        13819182263

电子信箱：      yfchen@zju.edu.cn

浙江大学教务处制表

| 项目名称 |  | 聚糖类layer-by-layer法研制吲哚美辛微胶囊药物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请立项负责人 | 陈幼芳 |  | 学院 |  | 理学院 | 职称 | 讲师 |
| 1．项目简介 （研究目的、内容、价值与结果等，要求300---500文字阐述） |  |  |  | 吲哚美辛是解热解痛药，具有显著的抗炎、抗风湿和解热作用，解痛作用尤为突出，然而其口服制剂长期服用毒副作用大，所以研制其缓释片意义深远。制备其缓释片的方法有很多种，我们采用的方法-----聚糖类分子沉积法（layer-by-layer法）新颖独特，国内外鲜有文献报导。 本课题的目的是首先制备一些粒径较为均匀的吲哚美辛粒子，然后使一些生物相容性的聚糖类材料牢固地沉积在其表面，最后对该吲哚美辛微胶囊药物进行释放试验，并对其释放过程的各个阶段进行表面表征。 本项目的基本思路分为三部分： 1. 制备一些粒径较为均匀的吲哚美辛粒子。 2. 选择合适的pH与浓度等条件，将一些糖类等材料固定于吲哚美辛表面。 3. 选择一定的释放介质，对吲哚美辛微胶囊药物进行释放试验。 4. 用透射电镜等手段对其释放过程的各个阶段进行表面表征，研究该微胶囊药物与微胶囊的结构、形态等。 |  |  |  |
| 2、项目来源 （科研）（教学）（管理） （生产）（其它）其中选一 |  |  |  | 科研 |  |  |  |
| 3、项目类别 （文科） （管理）（理学）（工学）（农学）（医学）其中选一 |  |  |  | 理学 |  |  |  |
| 4、接纳学生要求 （填写院系、年级、专业、 学生1--5人和特殊要求） |  |  |  | 生物，高分子，化学等2－3人 |  |  |  |
| 5、项目执行环节 （文献查阅） （社会调查） （课题设计） （实验研究） （数据处理） （研制开发） （撰写论文或研究报告） （结题和答辩） （项目鉴定） （成果推广或论文发表） （其它）等 按上述各执行环节填写 |  |  |  | 文献查阅 实验研究 研制开发 数据整理 撰写论文 结题和答辩 论文发表 |  |  |  |
| 6、特色与创新点 |  |  |  | 制备缓释药物是当今医药领域的一个热门的课题。目前制备其缓释片的方法有很多种，我们探索是一种独特而有效的制备微胶囊药物方法。同传统的微胶囊药物制备方法相比，分子沉积法（layer-by-layer法）具有以下优点： - 膜的厚度及微囊的粒径的变化可以精确至微米级； - 包膜层的材料可以实现多种，例如用聚电解质，脂质体，酶，DNA以及无机微粒等； - 如果选用抗原或抗体作为包膜材料，可以做成靶向微胶囊药物； - 包膜过程需更少的材料，而且可选用具有生物相容性的材料。 总之，分子沉积法应用于研制微胶囊药物具有良好的应用前景，本研究为其奠定了理论基础与实验依据。 |  |  |  |
| 7、导师组成员 （填写姓名、职称、院系） 排名第一为项目负责人 |  |  |  | 陈幼芳 讲师 理学院化学系 王齐 教授 材化学院高分子系 |  |  |  |
| 8、预期成果 （成果形式：论文、设计、产品研制、软件开发、专利、研究或调研报告、课件等） 其中选一填写 |  |  |  | 论文 |  |  |  |
| 9、项目年限 （迄止时间：1年立项为每年6月至第二年5月）。 项目进度安排 （按项目各执行环节具体填写进度时间） |  |  |  | （1）项目年限： 一年立项时间：2006年6 月至2007年5月 （2）项目进度时间安排： （文献查阅）：2006年6月~2006年7月 （实验研究）：2006年8月~2006年9月 （研制开发）：2006年10月~2006年12月 （数据整理）：2007年1月~2007年3月 （撰写论文）：2007年3月~2007年4月 （结题和答辩）：2007年4月~2007年5月 （论文发表）：2007年4月~2007年5月 按上述各执行环节中具体填写进度与时间 |  |  |  |
| 10、取代的实践环节 （获取第二课堂学分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 11．项目经费 （来源）、（数额） |  |  |  | 国家基金、5万 |  |  |  |
| 12、现有资源 （实验室、设备、资料等） |  |  |  | 实验过程中所需的设备仪器等都已经具备。 |  |  |  |
| 学院SRTP指导小组和学院本科办意见： 学院盖章： 负责人（签名）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教务处意见： 教务处盖章 负责人（签名）： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |